**Паспорт педагогического проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Название проекта | «Сказку расскажи - речь свою найди». |
| Вид проекта | Информационно-творческий |
| Актуальность | Детей интересуют сказки, кто их пишет и сочиняет. Они задают много вопросов на эту тему. Поэтому необходимо расширять знания детей о сказках. |
| Цель проекта | Создание театра на круге. |
| Задачи проекта | **Для детей:**  -Участвовать в беседах «Что такое сказка?», «Моя любимая сказка».  - Участвовать в дидактической игре лото «Путешествие по русским народным сказкам».  -Послушать русские народные сказки: «Гуси-лебеди». (обработка М. Булатова).  -Участвовать в ООД (рисование) «Три медведя».  -Участвовать в игре - викторине «Угадай сказку».  - Участвовать в ООД (конструирование) « Мебель для медведей».  **Для родителей:**  -Ознакомиться с проблемой и этапами проекта;  -Оказать помощь в подготовке к проекту: найти и вырезать картинки по сказке «Три медведя», к определённой дате.  **Для воспитателей:**  -Организовать и провести беседы «Что такое сказка?», «Моя любимая сказка».  - Организовать и провести дидактическую игру лото «Путешествие по русским народным сказкам».  - Прочитать сказку «Гуси-лебеди». (обработка М. Булатова).  - Провести ООД (рисование) «Три медведя».  - Организовать и провести игру - викторину «Угадай сказку».  - Провести ООД (конструирование) «Мебель для медведей».  - Дать задание родителям: принести вырезанные картинки по сказке «Три медведя», к определённой дате.  -Оформить театр на круге к сказке «Три медведя». |
| Проблема | Почему нужно любить сказки? |
| Продукт проекта | Театр на круге к сказке «Три медведя». |
| Сроки реализации | Краткосрочный |
| Ресурсы | Компьютер, принтер, материалы для дидактических игр и ООД. |
| Практическая значимость | Использование данного проекта для обмена опыта работы среди педагогов ДОУ. |

Подготовительный этап:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Мероприятия, инициированные воспитателем | Материально-техническое и дидактическое обеспечение проекта | Риски | Результаты |
| 04.06.2021г. | Проведение опроса детей: «Что такое сказка?», «Моя любимая сказка». Разработка цели и задач проекта для детей, родителей, воспитателя.  Подготовка оборудования и дидактического материала.  Разработка дорожной карты проекта.  Дать задание родителям: найти и вырезать картинки по сказке «Три медведя». | Компьютер, принтер, материалы для дидактических игр. | В отношении родителей: забыли найти и вырезать картинки по сказке «Три медведя» и принести их в детский сад. | Проведен опрос детей: «Что такое сказка?», «Моя любимая сказка».  Разработаны цели и задачи. Подготовлено оборудование.  Разработана дорожная карты проекта.  Дано задание родителям: найти и вырезать картинки разных народов России и принести их к определенной дате. |

Основной этап:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Место в режиме дня | Мероприятия | Участники образовательного процесса, участвующие в мероприятии | Промежуточные результаты |
| 07.06.2021 | 1 половина дня | Беседа: «Что такое сказка?»  Дидактическая игра - лото «Путешествие по русским народным сказкам». | Воспитатель, дети | Дети познакомились с историей сказки.  Дети научились соотносить героев сказок к сюжету. |
| 08.06.2021 | 2 половина дня | Чтение сказки «Гуси-лебеди». (обработка М. Булатова). | Воспитатель, дети | Дети умеют слушать и анализировать прочитанное. |
| 09.06.2021 | 1 половина дня | Беседа: «Моя любимая сказка».  ООД (рисование) «Три медведя». | Воспитатель, дети | Дети умеют рассказывать о своей любимой сказке  Дети научились рисовать медведей. |
| 10.06.2021 | 2 половина дня | Игра- викторина «Угадай сказку». | Воспитатель, дети | Дети научились отгадывать сказки по сюжетам. |
| 11.06.2021 | 1 половина дня | ООД (конструирование) «Мебель для медведей». | Воспитатель, дети | Дети умеют конструировать из бумаги. |

Заключительный этап:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Итоговые мероприятия | Оценка эффективности реализации проекта | Степень достижения поставленных целей | Обобщение педагогического опыта |
| 14.06.2021 | Демонстрация продукта- Театр на круге к сказке «Три медведя».  Подведение итогов.  Подготовка и проведение родительского собрания по результатам реализации детско-родительского проекта. | Проект был успешно реализован благодаря всем участникам: детям, родителям, воспитателю. | Цели и задачи были успешно достигнуты. | Использование данного проекта для обмена опыта работы среди педагогов ДОО |

 

  