Комитет образования администрации МР «Шилкинский район»

МОУ Шилкинская средняя общеобразовательная школа № 1

АВТОРСКИЙ ПРОЕКТ

«Растим будущих инженеров: учим для страны, учим для индустрии»

Сроки реализации: 2025–2030 гг.

Руководитель авторского проекта:

Раднаева Гэлэгма Викторовна

учитель информатики, математики

тел.: 89144641043

е-mail: givara@yandex.ru

- Паспорт проекта

| Наименование | «Растим инженеров: учим для страны, учим для индустрии» |
| --- | --- |
| Авторы проекта | Раднаева Г.В., Блохин В.В., Бухтоярова С.В., Парыгина М.М. |
| Цель проекта | Создание инновационной образовательной среды, способствующей повышению качества естественнонаучного образования МОУ Шилкинская СОШ №1, совершенствованию естественнонаучной грамотности обучающихся при освоении программ начального, основного общего, профильного образования и углублённого изучения предметов естественнонаучного цикла, а так же предпрофильной подготовки, повышение у обучающихся интереса к инженерным профессиям |
| Задачи проекта | - совершенствование внутренней системы взаимодействия общего, дополнительного образования; - сформировать эффективную модель сетевого взаимодействия с ВУЗами и предприятиями для осуществления профессиональных проб на их базах по направлению «расшколивания» и расширения возможностей дополнительных образовательных программ естественнонаучного цикла; - создать систему обеспечения практической деятельности обучающихся, учитывающую проведение практических и исследовательских работ на урочных и внеурочных занятиях, а также индивидуальных учебных маршрутах по предметам естественнонаучного цикла |
| Сроки реализации | 2025-2030гг. |
| Исполнители проекта | Учителя физики, математики, биологии, химии, информатики |
| Участники проекта | Все участники образовательного процесса, социальные партнеры |
| Ожидаемые результаты | - увеличение числа обучающихся, зачисленных на дополнительные общеобразовательные программы центра образования «Точка роста»; - проведение практических занятий по направлению «расшколивание» на базах местных ВУЗов, ССУЗов, Кванториумах, IT-кубов; - увеличение числа участников и победителей олимпиад, конференций различного уровня; - показатель выше среднего при сдаче ГИА; -поступление на технические, инженерные, специальности естественнонаучного направления |
| Показатели эффективности | - Позитивная динамика показателей качества обучения - Улучшение результативности участия в различных конкурсах, олимпиадах, конференциях по предметам естественнонаучного цикла - Рост количества выпускников, поступающих на инженерные специальности - Отсутствие проблем методического характера у педагогов по вопросам реализации программ - Рост уровня квалификации педагогов; высокая степень удовлетворенности собственной деятельностью; - Рост количества проектов, мероприятий, инициированных учителями; рост числа педагогов, имеющих высшую категорию, научную степень и т.д. |
| Контроль за реализацией | Отчеты: - на заседаниях методического объединения учителей естественно-научного цикла; -на заседаниях научно-методического совета школы |

- Актуальность проекта

Профессия инженера остаётся актуальной. Это связано с тем, что научно-технологическое развитие — один из приоритетов России, а в условиях курса на высокотехнологичную экономику и импортозамещение повышается спрос на квалифицированные инженерные кадры.

Некоторые факторы, которые способствуют востребованности инженеров:

- Внедрение передовых технологий. Инженеры разрабатывают программное обеспечение, системы безопасности, автоматизируют производство и создают «умные» города.

- Стабильность и карьерный рост. Инженерные специальности предлагают высокий доход и возможности для профессионального роста.  Нехватка квалифицированных специалистов. Особенно в России наблюдается дефицит специалистов в области высоких технологий, строительства и автоматизации, что стимулирует рост заработных плат и карьерных перспектив.

По данным опроса ВЦИОМ от февраля 2025 года, инженерные специальности занимают второе место среди востребованных вакансий. Привлекательными сферами для таких специалистов являются обрабатывающая промышленность и торговля.

3. План реализации проекта

| Сроки, этапы | Задача | Мероприятия | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Сентябрь 2025 г. сентябрь 2030 г. | Информационно просветительская работа | Массовое просвещение о возможностях дополнительного образования на базе центра образования «Точка роста» школы | Увеличение числа зачисленных на программы дополнительного образования |
| Сентябрь 2025 г. сентябрь 2030 г. | Организация постоянных практических и лабораторных занятий по физике, химии на базах ВУЗов, ССУЗов, кванториумах, IT-кубах края | Сетевое взаимодействие с партнерами по направлению «расшколивания» (организация профпроб, практических и лабораторных занятий) | По одному классу из параллелей 5-9 классов проходят профпробы на базах лабораторий партнеров, в рамках практических занятий |
| Сентябрь 2025 г. сентябрь 2030 г. | Увеличение охвата детей, за счет курсов пропедевтики по предметам естественнонаучного цикла | Ранняя пропедевтика | Охват до 30% обучающихся 1-4 классов |
| Ноябрь 2025 г- ноябрь 2030 г. Июнь 2025-июнь 2030 г. | Организация каникулярного отдыха и эколого-просветительского досуга | - Межсезонный эколого- туристический поход - Полевые практики по ботанике, зоологии, гидробиологии | Натурализация знаний через практико ориентированные формы работы в полевых условиях |
| Декабрь 2025-декабрь 2030 г. | Выявление, поддержка и сопровождение одаренных и талантливых детей в области робототехники | -Районные соревнования по робототехнике | Организация муниципальных площадок для предъявления образовательных и проектных результатов, для возрастных групп, не входящих в олимпиадные конкурсы и соревнования |
| Сентябрь 2025 г. сентябрь 2030 г. | Утвердить перечень мероприятий для участия. Включение в план воспитательной работы. | Организация участия в олимпиадах, выездных школах, НПК по профилю | Увеличение числа победителей и призеров (7-9 классы; 10-11 классы) на 15% |